ПЛАН

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в ГБДОУ Детский сад №75  на 2013-2015 гг.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад №75

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ Детский сад №75.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения ГБДОУ Детский сад №75.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного – обеспечения внедрения ФГОС ДО | Издание приказа о создание рабочей группы и плана внедрения ФГОС ДО в ДОУ | Декабрь 2014 | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО | до 15.12.2013 г | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | Февраль-август 2014 | Заведующий. старший воспитатель, |
|  | Внесение изменений в программе развития ДОУ | Февраль-август 2014 | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | 2014 | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР рабочая группа ДОУ |
| Создание финансово – экономического обеспечения внедрения ФГОС ДО | Формирование и исполнение государственного задания в части расходов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ежегодно и в период формирования бюджета | Заведующий ДОУ |
| Создание организационного обеспечения внедрения ФГОС ДО | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МДОУ | Декабрь 2013 | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | постоянно | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР рабочая группа ДОУ |
|  | Участие в городских, районных научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах по проблемам введения ФГОС ДО | В соответствии с планами ДО, ИМЦ | Зам.заведующего по УВР рабочая группа ДОУ педагоги |
|  | Исполнение региональных нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. | 2014-2016 | Зам.заведующего по УВР рабочая группа ДОУ |
|  | Проектирование системы психолого-педагогической диагностики (мониторинга) уровня развития воспитанников | 2014-2015 | Зам.заведующего по УВР рабочая группа ДОУ |
|  | Изучение методических рекомендаций для педагогических работников ГБДОУ по введению ФГОС ДО | 2014 | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР рабочая группа ДОУ педагоги |
|  | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам.заведующего по УВР |
|  | Реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ | ежегодно | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. Определение необходимых изменений. | декабрь 2014 | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | Создание условий созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь-февраль 2014 | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР педагоги |
|  | Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС | март 2014 | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | постоянно | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | Методическая работа с кадрами в межкурсовой период | постоянно | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | Оказание научно-методической помощи педагогам по вопросам внедрения ФГОС ДО. | постоянно | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | Информационно-аналитическая деятельность педагогов (экспертиза, мониторинг): | постоянно | Заведующий ДОУ , зам.заведующего по УВР |
|  | экспертиза: программ и результатов инновационной работы образовательной организации; инновационных проектов педагогов; научно-методических, учебно-методических, организационно-методических материалов, разрабатываемых работниками образовательной организации; конкурсных материалов педагогов | В соответствии с планом управления образования |  |
|  | «Круглый стол» по обмену опытом педагогической деятельности «Реализация ФГОС ДО в ДОУ» | ежегодно |  |
|  | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками ДОУ : Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников ДОУ, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в ДОУ; | 2014 | Заведующий ДОУ |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через информационные стенды | постоянно | Зам.заведующего по УВР рабочая группа ДОУ педагоги |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО на сайте образовательной организации | постоянно | Зам.заведующего по УВР |